## Plan1
BullkApp
Elaboração dos itens de entrega do Projeto com base na EAP
Pacote de Entrega (EAP) | Atividade(s) | Duração (em horas) | Data de Início | Data de Término | Predecessoras
1.1.1 TAP | 1.Desenvolver o TAP | 2 | 2023-03-20 | 2023-03-20
| 2.Aprovação TAP | 0.5 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 1
1.1.2 Declaração do Escopo | 3.Desenvolver Declaração do Escopo | 2 | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.1.3 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 4.Desenvolver Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 2 | 2023-04-02 | 2023-04-02
| 5.Aprovação Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 0.5 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 4
1.1.4 EAP | 6.Desenvolver EAP | 2 | 2023-04-02 | 2023-04-02
1.1.5 Registro Stakeholders
1.1.6 Cronograma do Projeto
2.1.1 Definição do Projeto
2.1.2 Definição do Nome
2.1.3 Definição das Tecnologias
2.2.1 Apresentação Ideia para a Banca
2.2.2 Apresentação Documento de Requisitos para a Banca
2.2.3 Apresentação Documento Caso de Uso para a Banca
2.2.4 Apresentação Final do Projeto para a Banca
3.1.1 Especificação de Requisitos