## Planilha1
Total Horas | 33
Status | 15/mai | 16/mai | 17/mai | 18/mai | 19/mai | 20/mai | 21/mai | 22/mai | 23/mai | 24/mai | 25/mai | 26/mai | 27/mai | 28/mai | 29/mai
Previsto | 33 | 30.6429 | 28.2857 | 25.9286 | 23.5714 | 21.2143 | 18.8571 | 16.5 | 14.1429 | 11.7857 | 9.4286 | 7.0714 | 4.7143 | 2.3571 | -6.2172e-15
Realizado | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 23 | 16 | 16