## RACI
Matriz RACI - BullkApp
| Diretor Executivo | Gerente de Negócios | Consultor de TI | Gerente de RH | Gerente de Qualidade | Gerente de Escritório de Processos | Especialista Técnico | Gerente de Projetos | Analista / Desenvolvedor
Construção e Atualição da cadeia de valores
Estratégia de priorização do projetos
Projeto de modelagem dos processos
Análise e proposição de melhorias
Elaboração dos manuais de procedimento
Monitoramento dos indicadores de desempenho
Auditorias de conformidade dos processos
Construção TAP | [7 empty] | A | R
Declaração do Escopo | [7 empty] | A/R | R
Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | [7 empty] | A | R
Construção EAP | [7 empty] | A | R
Registro Stakeholders | [7 empty] | A/R | C
Cronograma do Projeto | [7 empty] | A | R
Especificação de Requisitos | [7 empty] | A | R
Especificação Caso de Uso | [7 empty] | A/R | R
Diagrama de Classe | [7 empty] | A/R | R
Prototipação | [6 empty] | I | A/R | R
Definição dos treinos | [6 empty] | R | A | C
Gravação da Execução dos exercícios | [6 empty] | R | A | C
Elaboração das regras de negócio | [6 empty] | R | A | C
Apresentação Ideia para Banca | [6 empty] | I | A/R | R
Apresentação Documentação de Requisito Para a Banca | [6 empty] | I | A/R | R
Apresentação Documentação de Caso de Uso Para a Banca | [6 empty] | I | A/R | R
Apresentação Final do Projeto Para a Banca | [6 empty] | I | A/R | R
Codificação | [6 empty] | I | A/R | R
Teste do Sistema | [6 empty] | I | A/R | R
Papel
Responsabilidade

## Recursos Humanos
Profissional | Quantidade | Responsabilidades | Habilidades Necessárias | Data Inicio | Data Término
Desenvolvedor Front End | 1 | Realizar a Codificação de todas as funcionalidades levantadas através dos Requisitos | Conhecimento Linguagem DART; Conhecimento Framework Flutter; Conhecimento em Manipulação de API's | 2023-05-01 | 2023-12-04
Desenvolvedor Back End | 1 | Realizar a Codificação de API's para Comunicação com o Front End E Manipulação de Banco de Dados | Conhecimento na Linguagem Java; Conhecimento no Framework Spring Boot; Conhecimento na Integração com o Banco de Dados Postgre; | 2023-05-01 | 2023-12-04
Analista | 2 | Realizar o Levantamento de Requisitos e Elaboração da Regra de Negócio | Conhecimento dos Documentos Envolvidos no Processo de Desenvolvimento(TAP, EAP, Documento de Requisitos, etc); Capacidade de Repassar a Demanda para a Equipe de Desenvolvimento; | 2023-03-01 | 2023-12-04
Profissional Técnico da Área | 1 | Elaboração e Gravação dos Treinos | Formação em Educação Fisica; CREF Válido; | 2023-06-01 | 2023-10-01

## Materiais
Item | Quantidade | Propósito | Especificação | Data de Inicio | Data de Término
Java | - | Linguagem que será utilizada na etapa de desenvolvimento do Back End, juntamente com o Framework Spring Boot; | Linguaguem de Programação Orientada a Objetos, que é utilizada no Framework Spring Boot | 2023-05-01 | 2023-12-04
Spring Boot | - | Elaboração das API's para comunicação do BackEnd e FrontEnd; | Framework utilizado para construção de APIs REST e Integração com Banco de Dados através do JPA com base na Linguagem Java | 2023-05-01 | 2023-12-04
Dart | - | Linguagem que será utilizada na etapa de desenvolvimento do Front End, juntamente com o Framework Flutter; | Linguagem de Programação Orientada a Objetos, que é utilizada no Framework Flutter | 2023-05-01 | 2023-12-04
Flutter | - | Framework responsável pela elaboração de toda a parte do desenvolvimento Front End, no qual será feito todas as telas utilizadas no projeto, desde a parte WEB e Mobile; | Framework utilizado para a construção de aplicações WEB e Mobile(modo hibrido, gera códigos para Android e IOS) com base na Linguagem Dart; | 2023-05-01 | 2023-12-04
Postgres | - | Gravar os Dados da Aplicação BullkApp(Informações de Usuários, Exercícios, Treinos, Avaliações, etc...); | Banco de Dados utilizado para armazenar os Dados que serão gravados e apresentados nas Aplicações | 2023-05-01 | 2023-12-04
Dbeaver | - | Gerenciar o banco de dados Postgres que terá as informações da Aplicação e geração do esquema de tabelas para vinculação no documento do projeto; | Gerenciador de Banco de Dados Universal, no qual pode fazer a visualização dos dados e Edição dos Esquemas da Aplicação | 2023-05-01 | 2023-12-04