## Plan1
BullkApp
Elaboração dos itens de entrega do Projeto com base na EAP
Pacote de Entrega (EAP) | Atividade(s) | Duração (em horas) | Data de Início | Data de Término | Predecessoras | Conclusão | Status
[8 empty] | Horas concluídas | Deveria estar concluído | dias para conclusão | horas por dia de conclusão | dias que já se passaram | Horas que deveriam estar concluidas
1.1.1 TAP | 1.Desenvolver o TAP | 2 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 100% | Concluído | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
| 2.Aprovação TAP | 0.5 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 1 | 100% | Concluído | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
1.1.2 Declaração do Escopo | 3.Desenvolver Declaração do Escopo | 2 | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | 100% | Concluído | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
1.1.3 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 4.Desenvolver Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 2 | 2023-04-02 | 2023-04-02 |  | 100% | Concluído | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
| 5.Aprovação Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 0.5 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 4 | 100% | Concluído | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
1.1.4 EAP | 6.Desenvolver EAP | 1.5 | 2023-04-02 | 2023-04-02 |  | 100% | Concluído | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
1.1.5 Registro Stakeholders | 7.Desenvolver Registro de Stakeholders | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | 100% | Concluído | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
1.1.6 Cronograma do Projeto | 8.Revisar Atividades da EAP | 0.5 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 6 | 100% | Concluído | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
| 9.Definição dos prazos para as atividades | 1 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |  | 100% | Concluído | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10.Criação do Cronograma | 1 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 9 | 100% | Concluído | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1.1 Especificação de Requisitos | 11.Levantamento dos Requisitos do Sistema | 3 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | 100% | Concluído | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
| 12.Desenvolver Documento Especificação de Requisito | 3 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 11 | 100% | Concluído | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
| 13.Revisão Documento Especificação de Requisito | 1 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 12 | 100% | Concluído | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1.2 Especificação Caso de Uso | 14.Desenvolver Documento Caso de Uso | 4 | 2023-04-01 | 2023-05-25 | 12 | 100% | Concluído | 4 | 1 | 54 | 0.074074 | 54 | 4
| 15.Revisão Documento Caso de Uso | 3 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 14 | 100% | Concluído | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 4 | 3
2.1.3 Diagrama de Classe | 16.Desenvolver Diagrama de Classe | 2 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 12.14 | 100% | Concluído | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
| 17.Revisão Diagrama de Classe | 1 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 16 | 100% | Concluído | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1.4 Prototipação | 18.Desenvolver Protótipos | 8 | 2023-03-18 | 2023-05-20 | 12 | 100% | Concluído | 8 | 1 | 63 | 0.12698 | 63 | 8
| 19.Revisão Protótipos | 2 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 18 | 100% | Concluído | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
2.2.1 Apresentação Ideia para Banca | 20.Levantamento necessidades do Mercado | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 100% | Concluído | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 21.Definição da Ideia | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 20 | 100% | Concluído | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2.2 Apresentação Documentação de Requisito Para a Banca | 22.Organização da Documentação de Requisitos | 0.5 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 12 | 100% | Concluído | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
| 23.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 14 | 100% | Concluído | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
2.2.3 Apresentação Documentação de Caso de Uso Para a Banca | 24.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 14 | 100% | Concluído | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
2.2.4 Apresentação Final do Projeto Para a Banca | 25.Revisão da Documentação de Requisitos | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 12 | 0% | A Iniciar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 26.Revisão da Documentação Caso de Uso | 1.5 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 14 | 0% | A Iniciar | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0
| 27.Organização da Documentação de Requisitos | 0.5 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 12 | 0% | A Iniciar | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| 28.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 14 | 0% | A Iniciar | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
3.2.2 Codificação | 29.Cursos/Capacitação | 50 | 2023-04-01 | 2023-11-15 |  | 70% | Em Andamento | 35 | 0 | 228 | 0.2193 | 149 | 32.6754
| 30.Codificação | 120 | 2023-05-01 | 2023-11-15 | 29 | 50% | Em Andamento | 60 | 0 | 198 | 0.60606 | 119 | 72.1212
| 31.Revisão da Codificação da Aplicação | 10 | 2023-08-01 | 2023-11-18 | 30 | 0% | A Iniciar | 0 | 0 | 109 | 0.091743 | 27 | 2.4771
4.0 Teste do Sistema | 32.Realização dos Testes do Sistema | 10 | 2023-11-16 | 2023-11-26 | 30 | 0% | A Iniciar | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0
|  | 237 | [5 empty] | 138.5 |  |  |  |  | 150.7737
0.58439
0.9186
Formulas:
Deveria estar concluído = IF([Data de Término]<=TODAY(),1,0)
dias que já se passaram = IF([Data de Início]<=TODAY(),IF([Data de Término]<=TODAY(),[dias para conclusão],TODAY()-[Data de Início]),0)
Note on A34: Leonardo Almeida: Não está seguindo a ordem da EAP, visto que ela se está incorreta.

## Planilha1
Métricas do Projeto
Indicadores Projeto
Previsto | 150.7737 |  | Realizado | 138.5 |  | Índice de entrega | 0.9186
Percentual de conclusão do projeto |  | 58.44%
Indicadores Sprint
Sprint | Período | Qtd Demandas Planejadas | Qtd Demandas Atravessadas | Qtd Horas | Qtd Demandas No prazo | Qtd Horas No Prazo | Mês
Sprint 1 | 15/05 - 25/05 | 12 | 1 | 33 | 8 | 17 | 2023-05-01
Sprint 2 | 13/08 - 20/08 | 5 | 0 | 16 | 4 | 14 | 2023-08-01
Quantidade Sprints |  | 2 |  | Média de pontos/horas entregues por sprint/mês |  |  | 24.5
Quantidade de Sprints no prazo |  | 0 |  | Percentual de Sprints entregues no prazo |  |  | 63.27%
Quantidade de Tarefas no prazo |  | 12 |  | Percentual de Tarefas entregues no prazo |  |  | 70.59%
|  |  |  | Qtd de tarefas entregues no prazo por sprint/mês |  |  | 6
Métricas de Projeto e Produto
| Índice de entrega | 0.9186 |  |  | Qtd bugs no sistema | 41.67%