## Entregáveis
BullkApp
Elaboração dos itens de entrega do Projeto com base na EAP
Pacote de Entrega (EAP) | Atividade(s) | Duração (em horas) | Data de Início | Data de Término | Predecessoras
1.1.1 TAP | 1.Desenvolver o TAP | 2 | 2023-03-20 | 2023-03-20
| 2.Aprovação TAP | 0.5 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 1
1.1.2 Declaração do Escopo | 3.Desenvolver Declaração do Escopo | 2 | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.1.3 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 4.Desenvolver Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 2 | 2023-04-02 | 2023-04-02
| 5.Aprovação Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 0.5 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 4
1.1.4 EAP | 6.Desenvolver EAP | 1.5 | 2023-04-02 | 2023-04-02
1.1.5 Registro Stakeholders | 7.Desenvolver Registro de Stakeholders | 2 | 2023-04-12 | 2023-04-12
1.1.6 Cronograma do Projeto | 8.Revisar Atividades da EAP | 0.5 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 6
| 9.Definição dos prazos para as atividades | 1 | 2023-04-15 | 2023-04-15
| 10.Criação do Cronograma | 1 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 9
2.1.1 Especificação de Requisitos | 11.Levantamento dos Requisitos do Sistema | 3 | 2023-03-07 | 2023-03-07
| 12.Desenvolver Documento Especificação de Requisito | 3 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 11
| 13.Revisão Documento Especificação de Requisito | 1 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 12
2.1.2 Especificação Caso de Uso | 14.Desenvolver Documento Caso de Uso | 4 | 2023-04-01 | 2023-05-25 | 12
| 15.Revisão Documento Caso de Uso | 3 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 14
2.1.3 Diagrama de Classe | 16.Desenvolver Diagrama de Classe | 2 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 12.14
| 17.Revisão Diagrama de Classe | 1 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 16
2.1.4 Prototipação | 18.Desenvolver Protótipos | 8 | 2023-03-18 | 2023-05-20 | 12
| 19.Revisão Protótipos | 2 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 18
2.2.1 Apresentação Ideia para Banca | 20.Levantamento necessidades do Mercado | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-30
| 21.Definição da Ideia | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 20
2.2.2 Apresentação Documentação de Requisito Para a Banca | 22.Organização da Documentação de Requisitos | 0.5 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 12
| 23.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 14
2.2.3 Apresentação Documentação de Caso de Uso Para a Banca | 24.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 14
2.2.4 Apresentação Final do Projeto Para a Banca | 25.Revisão da Documentação de Requisitos | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 12
| 26.Revisão da Documentação Caso de Uso | 1.5 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 14
| 27.Organização da Documentação de Requisitos | 0.5 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 12
| 28.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 14
3.2.2 Codificação | 29.Cursos/Capacitação | 50 | 2023-04-01 | 2023-11-15
| 30.Codificação | 120 | 2023-05-01 | 2023-11-15 | 29
| 31.Revisão da Codificação da Aplicação | 10 | 2023-08-01 | 2023-11-18 | 30
4.0 Teste do Sistema | 32.Realização dos Testes do Sistema | 10 | 2023-11-16 | 2023-11-26 | 30
Note on A34: Leonardo Almeida: Não está seguindo a ordem da EAP, visto que ela se está incorreta.

## Custo e Esforço
Pacote de Entrega (EAP) | Atividade(s) | Duração (em horas) | Responsável | Custo HH | Equipamento/Ferramenta/Software | Valor final
1.1.1 TAP | 1.Desenvolver o TAP | 2 | Leonardo | 80 |  | 160
| 2.Aprovação TAP | 0.5 | Matheus | 60 |  | 30
| TOTAL | 2.5 |  |  |  | 190
1.1.2 Declaração do Escopo | 3.Desenvolver Declaração do Escopo | 2 | Leonardo | 80 |  | 160
| TOTAL | 2 |  |  |  | 160
1.1.3 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 4.Desenvolver Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 2 | Leonardo | 80 |  | 160
| 5.Aprovação Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | 0.5 | Matheus | 60 |  | 30
| TOTAL | 2.5 |  |  |  | 190
1.1.4 EAP | 6.Desenvolver EAP | 1.5 | Leonardo | 80 |  | 120
| TOTAL | 1.5 |  |  |  | 120
1.1.5 Registro Stakeholders | 7.Desenvolver Registro de Stakeholders | 2 | Matheus | 60 |  | 120
| TOTAL | 2 |  |  |  | 120
1.1.6 Cronograma do Projeto | 8.Revisar Atividades da EAP | 0.5 | Matheus | 60 |  | 30
| 9.Definição dos prazos para as atividades | 1 | Leonardo | 80 |  | 80
| 10.Criação do Cronograma | 1 | Leonardo | 80 |  | 80
| TOTAL | 2.5 |  |  |  | 190
2.1.1 Especificação de Requisitos | 11.Levantamento dos Requisitos do Sistema | 3 | Matheus | 60 |  | 180
| 12.Desenvolver Documento Especificação de Requisito | 3 | Leonardo | 80 |  | 240
| 13.Revisão Documento Especificação de Requisito | 1 | Matheus | 60 |  | 60
| TOTAL | 7 |  |  |  | 480
2.1.2 Especificação Caso de Uso | 14.Desenvolver Documento Caso de Uso | 4 | Leonardo | 80 |  | 320
| 15.Revisão Documento Caso de Uso | 3 | Matheus | 60 |  | 180
| TOTAL | 7 |  |  |  | 500
2.1.3 Diagrama de Classe | 16.Desenvolver Diagrama de Classe | 2 | Matheus | 60 |  | 120
| 17.Revisão Diagrama de Classe | 1 | Leonardo | 80 |  | 80
| TOTAL | 3 |  |  |  | 200
2.1.4 Prototipação | 18.Desenvolver Protótipos | 8 | Matheus | 60 |  | 480
| 19.Revisão Protótipos | 2 | Leonardo | 80 |  | 160
| TOTAL | 10 |  |  |  | 640
2.2.1 Apresentação Ideia para Banca | 20.Levantamento necessidades do Mercado | 1 | Leonardo | 80 |  | 80
| 21.Definição da Ideia | 1 | Leonardo | 80 |  | 80
| TOTAL | 2 |  |  |  | 160
2.2.2 Apresentação Documentação de Requisito Para a Banca | 22.Organização da Documentação de Requisitos | 0.5 | Leonardo | 80 |  | 40
| 23.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | Matheus | 60 |  | 30
| TOTAL | 1 |  |  |  | 70
2.2.3 Apresentação Documentação de Caso de Uso Para a Banca | 24.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | Leonardo | 80 |  | 40
| TOTAL | 0.5 |  |  |  | 40
2.2.4 Apresentação Final do Projeto Para a Banca | 25.Revisão da Documentação de Requisitos | 1 | Matheus | 60 |  | 60
| 26.Revisão da Documentação Caso de Uso | 1.5 | Matheus | 60 |  | 90
| 27.Organização da Documentação de Requisitos | 0.5 | Leonardo | 80 |  | 40
| 28.Organização da Documentação Caso de Uso | 0.5 | Leonardo | 80 |  | 40
| TOTAL | 3.5 |  |  |  | 230
3.2.2 Codificação | 29.Cursos/Capacitação | 50 | Leonardo | 80 | 100 | 4100
| 30.Codificação | 120 | Matheus | 60 |  | 7200
| 31.Revisão da Codificação da Aplicação | 10 | Leonardo | 80 |  | 800
| TOTAL | 180 |  |  |  | 12100
4.0 Teste do Sistema | 32.Realização dos Testes do Sistema | 10 | Leonardo | 80 |  | 800
| TOTAL | 10 |  |  |  | 800
|  |  |  | Total Custo PROJETO |  | 16190
[5 empty] | Reserva de contingêcncia | 18618.5
[5 empty] | Reserva gerencial | 20480.35
Note on A45: Leonardo Almeida: Não está seguindo a ordem da EAP, visto que ela se está incorreta.

## Planilha2 (hidden)
Matheus | 60
Leonardo | 80